## Исходные данные
Организация работ по проектированию ИС | С1-стоимость разработки, тыс. руб. | С2 - продолжительность разработки, месяцы | С3 -участие заказчика в разработке,% | С4-использование аутсортинга, %
А - силами заказчика | 300 | 48 | 100 | 0
Б - с привлечением разработчика | 450 | 32 | 20 | 50
В - с привлечением проектного интегратора | 400 | 24 | 50 | 100
Уровень важности | Количественное значение
Равная возможность | 1
Умеренное превосходство | 3
Существенное или сильное превосходство | 5
Значительное (большое) превосходство | 7
Очень большое превосходство | 9

## Сравнения
Критерий | С1 | С2 | С3 | С4 | Собственный вектор | Вес критерия
С1 (стоимость разработки) | 1 | 0.2 | 0.33333 | 3 | 0.66874 | 0.11813 |  |  | А - Силами заказчика |  |  |  | V1 | 0.53164
С2 (продолжительность разработки) | 5 | 1 | 0.33333 | 5 | 1.699 | 0.30012 |  |  | Б - С привличением разработчика |  |  |  | V2 | 0.12875
С3 (Участие заказчика в разработке) | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0.52993 |  |  | В - С привличением проектного интегратора |  |  |  | V3 | 0.3396
С4 (Использование аутсорсинга) | 0.33333 | 0.2 | 0.11111 | 1 | 0.29337 | 0.051822 |  |  | Сумма: |  |  |  |  | 1
Сумма: |  |  |  |  | 5.6612 | 1
[7 empty] | Стоимость разработки | [7 empty] | Участие заказчика в разработке
[7 empty] | Критерий | А | Б | В | Собственный вектор | Вес критерий |  |  | Критерий | А | Б | В | Собственный вектор | Вес критерий
[7 empty] | А | 1 | 7 | 5 | 3.2711 | 0.73064 |  |  | А | 1 | 7 | 5 | 3.2711 | 0.73064
[7 empty] | Б | 0.14286 | 1 | 0.33333 | 0.36246 | 0.080961 |  |  | Б | 0.14286 | 1 | 0.33333 | 0.36246 | 0.080961
[7 empty] | В | 0.2 | 3 | 1 | 0.84343 | 0.18839 |  |  | В | 0.2 | 3 | 1 | 0.84343 | 0.18839
[7 empty] | Сумма: |  |  |  | 4.477 | 1 |  |  | Сумма: |  |  |  | 4.477 | 1
[7 empty] | Продолжительность разработки | [7 empty] | Использование аутсорсинга
[7 empty] | Критерий | А | Б | В | Собственный вектор | Вес критерий |  |  | Критерий | А | Б | В | Собственный вектор | Вес критерий
[7 empty] | А | 1 | 0.2 | 0.14286 | 0.30571 | 0.066796 |  |  | А | 1 | 5 | 9 | 3.5569 | 0.73519
[7 empty] | Б | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.21849 |  |  | Б | 0.2 | 1 | 5 | 1 | 0.2067
[7 empty] | В | 7 | 5 | 1 | 3.2711 | 0.71471 |  |  | В | 0.11111 | 0.2 | 1 | 0.28114 | 0.058111
[7 empty] | Сумма: |  |  |  | 4.5768 | 1 |  |  | Сумма: |  |  |  | 4.838 | 1